## 任務清單
流程 | 順序 | 任務 | 負責角色 | 優先度 | 觸發 | 延遲(天) | 綁定表單 | 需簽核 | 說明
選址 | 1 | 租金 |  | 中 | auto
選址 | 2 | 地點評估 |  | 中 | auto
選址 | 3 | 大小確認 |  | 中 | auto
審核確認 | 1 | 投資人確認 |  | 中 | auto
租約簽立 | 1 | 風水評估 |  | 中 | auto
租約簽立 | 2 | 裝潢報價 |  | 中 | auto
租約簽立 | 3 | 招牌報價 |  | 中 | auto
租約簽立 | 4 | 加盟草約第二階段收款 |  | 中 | auto
租約簽立 | 5 | 交屋 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 1 | 初步平面圖 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 2 | 3D設計圖 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 3 | 工程第一次報價 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 4 | 工程最終報價定案 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 5 | 施工圖面確認及工程發包 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 6 | 電力申請 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 7 | 大陸設備採購 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 8 | 台灣設備採購 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 9 | 小家電及小五金採購 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 10 | 統編及稅籍申請 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 11 | 電子發票申請 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 12 | POS機準備 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 13 | 刷卡機準備 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 14 | 家具採購 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 15 | 招牌安裝 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 16 | 軟裝及布置物採購+植栽 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 17 | 電話及網路申請 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 18 | 監視器採購及安裝 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 19 | 音響採購及安裝 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 20 | 門市用筆電及印表機採購 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 21 | 裝修後細清廠商 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 22 | 垃圾清運廠商 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 23 | 除蟲防治廠商 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 24 | 保險投保 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 25 | 人力編制到位 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 26 | 人力訓練安排 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 27 | 門市非營業用小物件採購 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 28 | 首次庫存需求請購 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 29 | 完工前施工狀況檢視 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 30 | 行銷廣告專案確認及發布 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 31 | 取酒機準備 |  | 中 | auto
裝潢施工 | 32 | 酒杯準備 |  | 中 | auto
裝潢收尾 | 1 | 價牌及廣告輸出物 |  | 中 | auto
裝潢收尾 | 2 | 設備進場收尾 |  | 中 | auto
裝潢收尾 | 3 | 原物料配送 |  | 中 | auto
裝潢收尾 | 4 | 五金各物品 |  | 中 | auto
試賣日期確認 | 1 | 試水試電壓力測試 |  | 中 | auto
試賣日期確認 | 2 | 行銷廣告物 |  | 中 | auto
試賣日期確認 | 3 | 活動安排 |  | 中 | auto
開幕 | 1 | 裝潢驗收 |  | 中 | auto
開幕 | 2 | 加盟草約尾款結束 |  | 中 | auto

## 流程摘要
流程 | 任務數
選址 | 3
審核確認 | 1
租約簽立 | 5
裝潢施工 | 32
裝潢收尾 | 4
試賣日期確認 | 3
開幕 | 2
— 總計 — | 50